**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по улучшению качества образовательной деятельности в МКОУ «СОШ №6» г.о. Нальчик на 2020-2022 г.г. по итогам независимой оценки качества образовательных услуг (образования) в 2019 году**

| **№ п/п** | **Наименование раздела, мероприятий** | **Сроки** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **4** |
| **1** | **Открытость и доступность информации об организации** |  |
| 1.1 | Обеспечить своевременное внесение изменений в информацию о деятельности школы | В течение года |
| 1.2. | Обеспечить своевременное размещение информации и внесение изменений в информацию о деятельности образовательной организации на сайте в сети Интернет [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) | Весь период |
| 1.3. | Обеспечить своевременное внесение изменений в информацию в раздел «сведения о педагогических работниках» (сведения о повышении квалификации, категории)  Обеспечить создание персональных сайтов (страниц) педагогических работников | В течение 10 дней с момента изменения информации  По мере подготовке к аттестации |
| 1.4. | Установить камеры видеонаблюдения в помещении школы (места массового пребывания и учебные кабинеты) | 2019-2022 |
| **2.** | **Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** |  |
| 2.1. | Провести анкетирование родителей, учащихся по улучшению комфортной среды школы | ежегодно |
| 2.2. | Обеспечить обновление материально-технической базы и информационного обеспечения школы:  - провести ремонт рекреаций 1 и 2 этажа школы;  - провести ремонт спортивного кабинета (зала);  - заменить светильники в  в кабинетах школы;  - обеспечить доступ в сеть Интернет во все кабинеты и библиотеку школы;  - приобрести мультимедийное оборудование. | В течение учебного года |
| 2.3. | Создать условия  для организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: | постоянно |
| 2.4. | Обеспечить доступность услуг для инвалидов. Наличие в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими:  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 2020 г. |
| 2.5. | Оборудовать места для физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий образовательной организации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к соответствующему типу зданий и сооружений, в том числе с учетом потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ:  1. СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 1 от 30 апреля 2004;  2. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. | 2020-2022 |
| **3.** | **Обеспечение высокого уровня доброжелательности, вежливости, компетентности педагогических работников:** |  |
| 3.1. | Проведение бесед, тренингов с педагогическими работниками | Весь период |
| 3.2 | Проведение педагогического совета «Повышение качества обучения посредством интеграции учебных предметов» | Январь 2020 |
|  |  |  |
| **4.** | **Информирование потребителей услуг** |  |
| 4.1 | Обеспечение опубликования на официальном сайте школы информации о возможности участия потребителей услуг в электронном on-line голосовании | Ежемесячно |
| 4.2 | Обеспечение информирования потребителей образовательных услуг по вопросам независимой оценки качества образования и её результатах через СМИ и сюжеты на телевидении | В течение года |
| 4.3 | Обеспечение размещения информации о результатах независимой оценки на официальном сайте школы, информационных стендах школы | В течение года |
| 4.4 | Обеспечение рассмотрения на заседаниях коллегиальных органов управления школы с привлечением родительской общественности вопросов повышения качества оказания услуг по итогам независимой оценки | В течение года |
| 4.5 | Обеспечение включения в тематику родительских собраний информации о проведении независимой оценки и её результатах | В течение года |
| 4.6. | Проведение ученических собраний по подведению итогов деятельности | Ежеквартально, по итогам четверти |

ДИРЕКТОР А.Л. ТЕКУЕВ